## PETIC
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETIC Vigencia 2025
INFORMACIÓN INSTITUCIONAL |  | PLAN DE ACCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - PETI
Nombre Dependencia | Nombre de la dimensión de MIPG | Actividad | Meta de Producto | Cantidad | Indicadores | Cronograma | [11 empty] | funcionario Responsable | Seguimiento
[6 empty] | Ener | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Agos | Sep | Oct | Nov | Dic
OFICINA DE SISTEMAS | Componentes de infraestructura tecnologica adquiridos | Compra de equipos de computo, impresoras, escaner, UPS, de última tecnología, como requisito fundamental para poder actualizar la plataforma tecnologica de la ILV. | Compra de equipos de computo, impresoras, escaner, UPS, de última tecnología, como requisito fundamental para poder actualizar la plataforma tecnologica de la ILV. | 12 | # numero de equipos requeridos _____________________x 100 # de equipos a comprar | [12 empty] | HEBERT ARTURO SEGURA MOLLANO | Anual | bar: Cronograma Mar to Cronograma Abr
OFICINA DE SISTEMAS | Información y Comunicación. | Actualización de Nuestro ERP-JDE en todos sus módulos a la Versión 9.2. | Actualización de Versión de todos los módulos del JDE A la versión 9.2 | 16 | # de modulos que requieren actualización del JDE _____________________x 100 # de modulos a actualizar | [12 empty] | HEBERT ARTURO SEGURA MOLLANO | Anual | bar: Cronograma Mar to Cronograma Dic
OFICINA DE SISTEMAS | Componentes de infraestructura tecnologica adquiridos | Implementación de un Software de Backup Automático para la realización de las copias de Seguridad de la Red y la Intranet. | Adquirir un Software de Backup automatico para las copias de Seguridad de la información de la Red y la Intranet. | 1 | # de software de backup de la Red requeridos _____________________x 100 # software de backup a adquirir | [12 empty] | HEBERT ARTURO SEGURA MOLLANO | Anual | bar: Cronograma May
OFICINA DE SISTEMAS | Información y Comunicación. | Soporte y Mantenimiento del Aplicativo de Nomina bajo JDE-ERP 8.12. | Soporte y Mantenimiento del Aplicativo de Nomina bajo JDE-ERP 8.12. | 1 | # soporte modulo de nomina cada mes _____________________x 100 # soporte realizado al modulo de nomina. | [12 empty] | HEBERT ARTURO SEGURA MOLLANO | Anual
OFICINA DE SISTEMAS | Información y Comunicación. | Soporte Funcional y Técnico de Nuestro Aplicativo JDE-ERP Enterprise One en su Versión 8.12, con el fin de solucionar los requerimientos de la ILV | Suministrar Soporte Funcional y Técnico de Nuestro Aplicativo JDE-ERP Enterprise One en su Versión 8.12, con el fin de solucionar los requerimientos de la ILV | 16 | # de modulos que requieren Soporte Funcional _____________________x 100 # de modulos a brindar soporte funcional | [12 empty] | HEBERT ARTURO SEGURA MOLLANO | Anual
OFICINA DE SISTEMAS | Componentes de infraestructura tecnologica adquiridos | Gestionar la Compra Equipos de Cómputo, Portátiles, Ups, Impresoras, y Escáner para las diferentes de la ILV | Compra Equipos de Cómputo, Portátiles, Ups, Impresoras, y Escáner para las diferentes de la ILV | 10 | # de equipos de computo que requieren ser reemplazados _____________________x 100 # de equipos de computo a adquirir | [12 empty] | HEBERT ARTURO SEGURA MOLLANO | Anual | bar: Cronograma May
OFICINA DE SISTEMAS | Componentes de infraestructura tecnologica adquiridos | Gestionar la Renovacion del servicio de un aplicativo Web de mesa de ayuda., donde se puedan gestionar en Línea todas las solicitudes de los usuarios y que puede medir la eficacacia del area de sistemas. | Gestionar la Renovacion del servicio de un aplicativo Web de mesa de ayuda., donde se puedan gestionar en Línea todas las solicitudes de los usuarios y que puede medir la eficacacia del area de sistemas. | 1 | # Software de mesa de servicio que requiere la ILV _____________________x 100 # de software de mesa de ayuda que se debe adquirir | [12 empty] | HEBERT ARTURO SEGURA MOLLANO | Anual | bar: Cronograma Mar to Cronograma Dic
OFICINA DE SISTEMAS | Componentes de infraestructura tecnologica adquiridos | Gestionar la Renovación de la actualización del Licenciamiento de todos los módulos de Oracle JDE. | Compra de la Renovación de la actualización del Licenciamiento de todos los módulos de Oracle JDE. | 16 | # de Renovaciones Oracle que requiere la ILV _____________________x 100 # de renovaciones Oracle que se deben adquirir | [12 empty] | HEBERT ARTURO SEGURA MOLLANO | Anual | bar: Cronograma Nov to Cronograma Dic
Aprobado por: Paula Andrea Mondragón - Subgerente Administrativa
Elaborado por: Herbeth Arturo Segura Mollano - Jefe de Sistemas
Fecha: 28/01/2025
La Subgerencia Administrativa , formula el Plan Estrategico de TIC, así:
Doble Clic encima del texto para ver todo su contenido.