## PSST
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo - PSST Vigencia 2025
PHVA | ACTIVIDADES | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | META | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Planear | Evaluación de estándares del desarrollo del SGSST (Periodo a evaluar 2024, ARL Positiva). | Febrero | Marzo | 100% | Profesinal Univesitario II y Gerente General
Planear | Reporte de autoevaluación de estándares mínimos en la página de riesgos laborales Ministerio de Trabajo | Febrero | Febrro | 100% | Profesinal Univesitario II y Gerente General
Verificar | Realizar Plan de Mejoramiento conforme a los resultados de la evaluación del sistema del año 2024. | Febrero | Diciembre | 95% | Profesinal Univesitario II y Gerente General
Planear | Gestionar con la ARL la Capacitación sobre diversos temas de Seguridad y Salud en el Trabajo (Cinco S - Riesgo eléctrico - riesgo mecánico) | Febrero | Junio | 90% | Profesinal Univesitario II y la ARL
Planear | Definir los objetivos de cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el año en curso. | Febrero | Marzo | 100% | Profesinal Univesitario II y Gerente General
Planear | Revisión, Actualización y Publicación de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Marzo | Abril | 100% | Profesional Universitario II, Subgerente Administrativa, y Copasst
Planear | Revisión, actualización y Publicación de las Políticas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Marzo | Abril | 100% | Profesional Universitario II, Subgerente Administrativa, Psicóloga, CCL
Planear | Definir las responsabilidades frente al cumplimiento del SGSST a todos los niveles de la organización independientemente de su forma de contratación y realizar la socialización | Abril | Mayo | 100% | Profesional Universitario II Gerente General
Planear | Realizar Orientación Educativa para la socialización de las Políticas en Seguridad y Salud en el Trabajo. | Marzo | Abril | 100% | Las Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo
Hacer | Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos conforme a la metodología definida y con la participación de los trabajadores. | Abril | Mayo | 90% | Todos los funcionarios
Hacer | Actualización de Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. | Mayo | Junio | 90% | Profesional Universitario II de Seguridad y Salud en el Trabajo y ARL
Planear | Actualización de la matriz de requisitos legales en SST. | Junio | Julio | 90% | Profesional Universitario II de Seguridad y Salud en el Trabajo y ARL
Hacer | Reportar los incidentes, accidentes y enfermedades laborales presentados por funcionarios | Febrero | Diciembre | 100% | Profesional Universitario II de Seguridad y Salud en el Trabajo, Enfermera
Hacer | Investigar los incidentes, accidentes y enfermedades laborales presentados. | Febrero | Diciembre | 100% | Profesional Universitario II de SST, COPASST, jefe inmediato
Hacer | Seguimiento de indicadores de Frecuencia y Severidad de accidentalidad, Proporción de los accidentes mortales, Prevalencia e Incidencia de enfermedad laboral y Ausentismo por causa médica. | Enero | Diciembre | 90% | Profesional Universitario II de Seguridad y Salud en el Trabajo, Enfermera y ARL
Verificar | Seguimiento de los indicadores de Estructura, Proceso y Resultado, evaluando el funcionamiento del SGSST. | Enero | Diciembre | 90% | Profesional Universitario II de Seguridad y Salud en el Trabajo, Enfermera y ARL
Hacer | Promover las Pausas Activas en los trabajadores tanto del área administrativa como el área de producción. | Marzo | Diciembre | 80% | Equipo de SST
Hacer | Gestión y compra de los Elementos de Protección de Personal para todos los funcionarios, que lo requieran según las labores desarrolladas. | Julio | Septiembre | 90% | Las Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo
Hacer | Entrega y verificación del uso de Elementos de Protección de Personal. | Enero | Diciembre | 90% | Las Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo y Enfermera
Hacer | Exámenes ocupacionales (ingreso, periódicos y egreso). | Enero | Diciembre | 100% | Las Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo y Enfermera IPS
Hacer | Preparar y realizar el día de la salud y seguridad en el trabajo. | Abril | Abril | 100% | Las Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo y Enfermera
Hacer | Exámenes paraclínicos en el día de la salud a los trabajadores y empleados. | Abril | Abril | 100% | Las Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo, Medico y Enfermera
Hacer | Seguimiento a Evaluaciones Médicas Ocupacionales realizadas (Análisis a exámenes periódicos realizados por la Entidad y post incapacidad, emisión de recomendaciones médicas a los funcionarios que lo requieran). | Julio | Agosto | 100% | Las Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo, Medico y Enfermera
Hacer | Seguimiento a personal con enfermedades de base. | Enero | Diciembre | 100% | Médico y Enfermera
Hacer | Sensibilización y prevención para cáncer de mamá y próstata. | Octubre | Octubre | 100% | Médico y Enfermera
Hacer | Desarrollar el programa de inspecciones planeadas, monitoreo de condiciones de seguridad y Salud en el trabajo en la empresa. | Febrero | Diciembre | 100% | Profesional Universitario II de Seguridad y Salud en el Trabajo y ARL
Hacer | Continuar con el Programa de prevención de riesgo Químico implementando medidas de prevención frente a los peligros identificados. | Marzo | Noviembre | 100% | Profesional Universitario II de Seguridad y Salud en el Trabajo y ARL
Hacer | Diseñar e implementar el Plan Estratégico de Seguridad Vial PESV. | Marzo | Noviembre | 90% | Profesional Universitario II de Seguridad y Salud en el Trabajo y ARL
Hacer | Actualizar el diseño del programa de espacios confinados | Marzo | Mayo | 90% | Profesional Universitario II de Seguridad y Salud en el Trabajo y ARL
Hacer | Actualizar con el diseño del programa de Trabajo de Alturas. | Marzo | Mayo | 90% | Profesional Universitario II de Seguridad y Salud en el Trabajo y ARL
Planear | Realizar las afiliaciones de los estudiantes de práctica y/o empleados a la ARL. | Febrero | Diciembre | 100% | Las Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo
Hacer | Gestionar el desarrollo del plan de Sistema de Riesgo Psicosocial. | Febrero | Diciembre | 100% | Profesional Universitario II de Seguridad y Salud en el Trabajo y Psicóloga
Hacer | Apoyo familiar a través de visitas domiciliarias, generando orientación frente a necesidades mentales, emocionales, sociales de los trabajadores y sus familias. | Febrero | Diciembre | 100% | Profesional Universitario II de Seguridad y Salud en el Trabajo y Psicóloga
Hacer | Acompañamiento a los trabajadores con estrategias de afrontamiento frente a temas de orden familiar y personal. | Febrero | Diciembre | 100% | Profesional Universitario II de Seguridad y Salud en el Trabajo y Psicóloga
Hacer | Tamizaje Psicológico con el objetivo de monitorear la salud mental y generar acciones de prevención a tiempo. (Autocuidado, hábitos saludables) | Febrero | Diciembre | 100% | Profesional Universitario II de Seguridad y Salud en el Trabajo y Psicóloga
Hacer | Diagnóstico Psicosocial Batería De Riesgo Psicosocial y clima organizacional, de manera anual o según lo exija la norma. | Febrero | Diciembre | 100% | Profesional Universitario II de Seguridad y Salud en el Trabajo y Psicóloga
Hacer | Análisis de Puesto De Trabajo Psicosocial de requerirse según inspección de áreas de trabajo y resultados previos | Marzo | Diciembre | 100% | Profesional Universitario II de Seguridad y Salud en el Trabajo y Psicóloga
Hacer | Realización de actividades de sensibilización y prevención del consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas, de acuerdo a la política de prevención de la empresa. | Febrero | Diciembre | 100% | Profesional Universitario II de Seguridad y Salud en el Trabajo y Psicóloga
Hacer | Acompañamiento técnico para el funcionamiento y fortalecimiento de habilidades y competencias a los miembros del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST | Junio | Diciembre | 90% | Profesional Universitario II de Seguridad y Salud en el Trabajo y COPASST
Hacer | Gestionar la capacitación al personal del Copasst en responsabilidades y funciones y metodologías para la investigación de accidentes, inspecciones de seguridad. | Diciembre | Diciembre | 100% | Profesional Universitario II de Seguridad y Salud en el Trabajo y ARL
Hacer | Elección de los nuevos integrantes del coite del Copasst y ejecutar el plan de trabajo. | Noviembre | Noviembre | 90% | Profesional Universitario II de SST
Hacer | Elección de los nuevos integrantes del coite del Comité de Convivencia Laboral y ejecutar el plan de trabajo. | Noviembre | Noviembre | 90% | Profesional Universitario II de SST
Hacer | Formación de habilidades y competencias a los miembros del Comité de Convivencia Laboral | Noviembre | Noviembre | 90% | Profesional Universitario II de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Psicóloga
Hacer | Realizar los procedimientos, programas, protocolos, y demás formatos de registros para el desarrollo de las actividades propias de seguridad e higiene industrial. | Febrero | Diciembre | 100% | Profesional Universitario II de Seguridad y Salud en el Trabajo y ARL
Hacer | Continuar con el seguimiento e implementación del estudio de señalética de emergencia y realizar contratación (Instalación) | abril | Mayo | 90% | Profesional Universitario II de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gerencia
Hacer | Certificación de curso de trabajadores autorizados en trabajos en altura | Marzo | Noviembre | 100% | Profesional Universitario II de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gerencia, trabajadores
Hacer | Seguimiento e implementación del estudio de señalética y demarcación de prevención de riesgo vial y realizar contratación. | abril | Mayo | 90% | Profesional Universitario II de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gerencia
Hacer | Gestionar y coordinar la capacitación de la Brigada de Emergencia. | Marzo | Noviembre | 100% | Profesional Universitario II de Seguridad y Salud en el Trabajo y ARL
Hacer | Reuniones Periódicas con Brigadas de Emergencias | Febrero | Noviembre | 100% | Las Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo, Brigadistas, ARL
Hacer | Simulacro de evacuación para dar cumplimiento al plan de prevención y preparación de emergencia | Octubre | Noviembre | 100% | Las Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo, Brigadistas, ARL
Planear | Dar inducción en seguridad y salud en el trabajo al personal nuevo y al personal que lo requiera | Marzo | Noviembre | 100% | Las Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo
Planear | Realizar Reinducción en seguridad y salud en el trabajo al personal de la ILV. | Junio | Julio | 90% | Las Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo
Planear | Rendición de cuentas anual a todos los niveles de la organización para evaluar el l desarrollo del SG-SST. | Marzo | Abril | 90% | Todos los que tengan responsabilidades frente al sistema
Actuar | Definir acciones preventivas, correctivas y de mejora con base a los resultados del SG-SST (Revisión de la alta dirección, Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales, Auditorias) | Febrero | Noviembre | 100% | Profesional Universitario II de Seguridad y Salud en el Trabajo, Copasst y ARL
Hacer | Actualizar la caracterización de morbilidad sentida a personal | Marzo | Abril | 90% | Profesional Universitario II de Seguridad y Salud en el Trabajo, Enfermera, Medico
Hacer | Seguimiento de inspecciones ergonómicas de puesto de trabajo, realizadas por la Fisioterapeuta. (Si requieren valoración y/o concepto médico). | Febrero | Noviembre | 100% | Profesional Universitario I de Seguridad y Salud en el Trabajo y Fisioterapeuta.
Hacer | Actualizar Plan de Emergencia y socializarlo a todo el personal | Mayo | Julio | 90% | Las Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo
Hacer | Compra de implementos para los botiquines que se encuentran en ILV | Julio | Agosto | 95% | Las Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo
Hacer | Inspección de seguridad de PYS (bomberos) | Junio | Agosto | 80% | Cuerpo de bomberos voluntarios, Profesionales de SST
Hacer | Informe y Certificación de la inspección de seguridad PYS por bomberos | Agosto | Agosto | 90% | Gerencia, Cuerpo de bomberos voluntarios, Profesionales de SST
Hacer | Inspección de extintores y su respectivo inventario | Octubre | Noviembre | 100% | Las Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo
Hacer | Realizar Mantenimiento y recarga de extintores | Octubre | Noviembre | 100% | Las Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo y proveedor externo
Hacer | Implementar el diseño de alarma contra incendio. | Febrero | Noviembre | 100% | Gerencia, Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo y proveedor externo
Hacer | Gestionar dotación para los brigadistas. | Julio | Agosto | 90% | Las Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medico
Hacer | Mediciones ambientales, de acuerdos a los peligros y riesgos de la empresa. | Febrero | Noviembre | 100% | Las Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo, Enfermera y ARL
Hacer | Realizar audiometrías y protectores auditivos para el personal de la empresa. | Abril | Abril | 100% | Las Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo, y ARL
Hacer | Realiza perfil sociodemográfico y el diagnóstico de condiciones de salud | ABril | Mayo | 90% | Las Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo, Enfermera
Hacer | Seguimiento de los mantenimientos preventivo y/o correctivo en las instalaciones, equipos, máquinas y herramientas, de acuerdo con los manuales de uso de estos y los informes de las visitas de inspección o reportes de condiciones inseguras. | Febrero | Noviembre | 100% | Las Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo, jefe de mantenimiento
Aprobado por: Jose Moreno Barco Gerente General |  |  | Elaborado por: Carmen Elena Tapia Acuria Profesional Universitario II
Reviso por: Paula Andrea Mondragon Cifuentes Subgerente Administrativa
Fecha: 29 de Enero de 2025
La Subgerencia Administrativa , Relaciona el PSST así:
Doble Clic encima del texto para ver todo su contenido.