## SIC
PLAN DE ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACION - SIC 2025
INFORMACIÓN INSTITUCIONAL |  | AJUSTE AL PLAN DE ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACION - SIC
Nombre Dependencia | Objetivo | Actividad | Meta de Producto | Cronograma | [11 empty] | funcionario Responsable | Seguimiento año 2025
|  |  |  | Ener | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Agos | Sep | Oct | Nov | Dic
SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA- GESTIÓN DOCUMENTAL | Presentar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el ajuste al plan de actividades para la implementación del Sistema Integrado de Conservación-SIC | Presentación del plan de actividades para la Implementación del Sistema Integrado de Conservación-SIC, con la ejecución inicial del Diagnóstico Integral de Archivos. | 100% | [12 empty] | Secretario General y Jurídico / Profesional de Gestión Documental | Se presentó ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el plan de actividades para la implementación del SIC, el 26 de enero de 2021, aprobado mediante acta 001 de la misma fecha. | bar: Cronograma Ener
| Elaborar el Diagnóstico Integral de Archivo | Contratación de personal con conocimientos en archivística y gestión documental | 100% | [12 empty] | Secretario General y Jurídico / Subgerente Administrativo | Se realizo a través de una empresa idónea, quien elaboro el Diagnóstico de Archivo (2021) Se solicitó por escrito a la Subgerencia Administrativa la necesidad de personal idóneo para el área de archivo. Por falta de recursos propios no se contrató en el año 2021. Para la vigencia 2022, se hizo contratación para la actualización del inventario documental. La organización de los archivos de gestión en las diferentes áreas de la empresa de Julio a Diciembre de 2023. la intervención de las TVD por Fases en el Archivo Central de julio a diciembre de 2024.
|  | Designación de la oficina o espacio para el personal contratado ejecutar las actividades | 100% | [12 empty] | Secretario General y Jurídico / Subgerente Administrativo | Se ha designado el espacio u oficina para la ejecución de las actividades de los diferentes procesos contratados en los años del 2022 al 2024
|  | Designación de Presupuesto para la realización de las actividades de este plan | 100% | [12 empty] | Secretario General y Jurídico / Subgerente Financiero/ Gerente General | En la vigencia 2021, se asignó recursos presupuestales sólo para la elaboración del Diagnostico Integral de Archivos. Para la vigencia 2022, se asignó presupuesto para la actualización del inventario documental de Archivo Central. Para la vigencia 2023, se contó con presupuesto para la contratación de la organización de archivo de gestión en algunas áreas de la empresa. Para la Vigencia 2023, Se contó con el presupuesto para iniciar por fases la intervención o actualización de las Tablas de Valoración Documental-TVD, y la asesoría y elaboración de los ajustes a las Tablas de Retención Documental-TRD. | bar: Cronograma Ener to Cronograma Feb
|  | Organización de los archivos de gestión que se albergan en todas las áreas. | 100% | [12 empty] | Personal de apoyo de gestión documental – personal asignado | Para la vigencia 2023, se contó con presupuesto para la contratación de la organización de archivo de gestión en algunas áreas de la empresa
|  | Actualización del inventario de todos los expedientes o documentos que se albergan en el archivo central | 100% | [12 empty] | Personal de apoyo de gestión documental – personal asignado | Para la vigencia 2022, se asignó presupuesto para la actualización del inventario documental de Archivo Central. Para para la vigencia 2024, se actualizó el inventario para identificar los periodos y estructura orgánica para la elaboración de las TVD.
|  | Medición de los archivos en toda la entidad. (Pasar a metros lineales la cantidad de documentos que se encuentren en los diferentes medios de conservación. | 100% | [12 empty] | Personal de apoyo de gestión documental – personal asignado | Se realizo a través de una empresa idónea, quien elaboro el Diagnóstico de Archivo en la vigencia 2021
|  | Evaluación de las condiciones mínimas medioambientales que se deben cumplir la empresa para la conservación de los documentos.(Acuerdo 001 de 2024 del AGN.) | 100% | [12 empty] | Secretario General y Jurídico/ Personal de apoyo de gestión documental – Subgerencia Administrativa-Servicios Generales | Labor que se hace mediante la colaboración del área de Servicios Generales y Seguridad y salud en el trabajo, relacionado con la limpieza, control de roedores, iluminación, aire y extintores.
|  | Informe final de la recopilación de la información y de los resultados obtenidos | 100% | [12 empty] | Empresa contratista | Socializado El informe del Diagnóstico de Archivos por la empresa contratista ante el Secretario General y Jurídico, Subgerente de Planeación y Gerente General
| Presentar Informe final con los resultados del Diagnóstico Integral de Archivos | Presentación del Diagnóstico Integral de archivos con el Plan de Acción a implementar | 100% | [12 empty] | Secretario General y Jurídico/Profesional Universitario de Gestión Documental/ Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Presentado a través de una empresa idónea, quien elaboró el Diagnóstico de Archivo y se socializó ante el Comité Institucional de Archivos en la gerencia general.
| Elaborar el Plan de Conservación | Elaboración del Plan y procedimiento del Sistema de Conservación documental, junto con las actividades que permitan el cumplimiento | 100% | [12 empty] | Secretario General y Jurídico/Profesional Universitario de Gestión Documental/ Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Para la elaboración del SIC, se requiere tener organizados los archivos de gestión, realizar las transferencias documentales, inventarios documentales actualizados del archivo central. A la fecha se tiene actualizado el Inventario Documental en su estado natural | bar: Cronograma Agos to Cronograma Dic
|  |  | 100% | [12 empty] | Secretario General y Jurídico Profesional de Gestión Documental Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Actualización de las Tablas de Retención Documental-TRD y Tablas de Valoración Documental-TVD. Aprobadas por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y Convalidadas por el Consejo Departamental de Archivos de la Gobernación del Valle. Para poder intervenir los archivos de gestión y del archivo central (realizar eliminación y seleccionar los de conservación), Se requiere de ampliación de la infraestructura física para la conservación de los archivos | bar: Cronograma Agos to Cronograma Dic
|  |  | 100% | [12 empty] | Secretario General y Jurídico Profesional de Gestión Documental Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Necesidad de personal en el área de gestión documental, para realizar las diferentes actividades que permitan cumplir con los procesos del área y la normatividad archivística.
| Elaborar el Plan de Preservación digital a Largo Plazo | Elaboración del Plan y procedimiento de del Sistema de Preservación digital a largo plazo, con sus actividades para la implementación | 100% | [12 empty] | Secretario General y Jurídico/Profesional Universitario de Gestión Documental | Se cuenta con el Software de Gestión Documental-Orfeo, el cual requiere de adaptación a las necesidad de conservar los documentos electrónicos con las especificaciones mínimas de conservación a largo plazo y consulta en un futuro (metadatos, foliación, TRD, permisos, formato de digitalización) Labor a realizar en conjunto con Se cuenta con el Software de Gestión Documental-Orfeo, el cual requiere de adaptación a las necesidad de conservar los documentos electrónicos con las especificaciones mínimas de conservación a largo plazo y consulta en un futuro (metadatos, foliación, TRD, permisos, formato de digitalización) Labor a realizar en conjunto con el área de Sistemas, quien establece los medios de almacenamiento, políticas de seguridad y la disponibilidad del software con los desarrollos que se requieran para este plan.
| Socializar y aplicar los procedimientos y planes del sistema Integrado de Conservación-SIC | Sensibilización y capacitación en la ejecución de los planes y procedimientos que hacen parte del SIC. | 100% | [12 empty] | Secretario General y Jurídico/Profesional Universitario de Gestión Documental | Actividad que se debe realizar una vez se tengan los planes aprobados por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Plan de Conservación Documental y Plan de preservación digital a largo plazo) | bar: Cronograma Oct to Cronograma Dic
|  | Inclusión en el Plan anual de capacitación Institucional el temario correspondiente a gestión documental para asegurar el correcto manejo de los documentos y la conservación de los archivos de la empresa. | 100% | [12 empty] | Subgerencia Administrativa/ Talento Humano | Se solicita cada año incluir en el plan de capacitación los temas inherentes con gestión documental para todos los gestores documentales de la empresa. En la vigencia 2022 y 2024, se realizaron capacitaciones para algunos gestores documentales | bar: Cronograma Nov to Cronograma Dic
| Ejecutar las actividades establecidas en los Planes del sistema Integrado de conservación-SIC | Elaboración de un cronograma para la ejecución de actividades establecidas en el SIC para el cumplimiento en la ejecución de los planes | 100% | [12 empty] | Secretario General y Jurídico/Profesional Universitario de Gestión Documental | Una vez se apruebe el SIC, se debe realizar un cronograma para la ejecución de las actividades establecidas en cada uno de los planes | bar: Cronograma Dic
Aprobado por: | Andrés Felipe Gaviria González, Secretario General y Jurídico
Elaborado por: Olga Nelly Davila Acosta, Profesional Universitaria IV- Gestión Documental
Fecha: | 2025-01-21
La Subgerencia Secretaria General y Jurídica , formula el SIC, así:
Doble Clic encima del texto para ver todo su contenido.